**附件1：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生命科学学院首届“天工医创杯”同呼吸共战疫主题创新设计竞赛时间安排（2020年） | | | |
| 时间 | 项目 | 具体实施要求 | 参与对象 |
| 5月11日 | 发布竞赛通知和命题方向 | 发布渠道：1. 学院网站，2. 公众号，3. 本科生班导师及研究生导师。  学生熟悉竞赛内容 | 全院师生 |
| 5月12-5月15日 | 竞赛宣传 | 以专家讲座的形式进行竞赛宣传，拟举办两场专家讲座，一场请呼吸科医生，一场请企业工程师（BMC）。 | 全校师生  讲座专家 |
| 5月18-5月22日 | 竞赛报名 | 到队长所在的班级学委处报名，学委汇总到博而思医疗电子协会 | 全院学生 |
| 5月25-10月5日 | 竞赛 | 制作竞赛作品、撰写论文、制作演示ppt | 全体参赛学生 |
| 10月6日 | 提交论文 | 未按时提交论文的参赛组不得参与答辩 | 全体参赛队 |
| 10月12日 | 作品演示、答辩 | PPT演示、讲解、回答评委提问 | 本科生一年级和二年级组参赛队、评委老师 |
| 10月13日 | 作品演示、答辩 | PPT演示、讲解、回答评委提问 | 高年级组参赛队、评委老师 |
| 10月下旬 | 公布获奖结果 | 通过学院网站、公众号等对获奖结果进行公示，并邀请企业负责人对获奖队伍进行颁奖和发放奖金 | 获奖队伍 |